Оглавление:

Введение.

Исходные данные для проектирования.

Подсчёт объёмов работ при вертикальной планировке площадки:

- Определение «чёрных» отметок.

- Определение средней планировочной отметки.

- Определение «красных» отметок.

- Определение рабочих отметок.

- Построение линии нулевых работ.

- Определение объёмов грунта в призмах.

- Определение объемов грунта в откосах.

- Сводный баланс объёмов земляных масс.

- Определение среднего расстояния перемещения грунта.

Выбор комплектов машин для разработки грунта.

Определение количества и типа автосамосвалов.

Ведомость объёмов и трудоёмкости работ.

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы.

Проектирование экскаваторного забоя.

Технико-экономические показатели.

Пооперационный контроль качества и оценка выполняемых работ.

Требования техники безопасности.

Список использованной литературы.

Введение.

Для производства земляных работ используется комплекс механизированного оборудования и строительных специализированных машин. Срезка растительного слоя производится бульдозерами, перемещение - скреперами, разработка и погрузка грунта в  транспортные средства производится экскаватором, что позволяет максимально эффективно и быстро производить земляные работы.

Исходные данные.

Строительная площадка имеет ровный, спокойный рельеф. Размеры площадки 200х240 м., сетка квадратов – 5 х 6, стороны квадратов – 40м. Растительный слой грунта – 15 см., лесс твердый ( =63 Кор=6, Кр=26), песок ( =45 Кор=3, Кр=13).

Подсчёт объёмов работ при вертикальной планировке площадки:

## Определение “черных” отметок.

Черная отметка определяется при нивелировании площадки или при интерполировании плана в горизонталях:

| Определение черных отметок. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nbk | Г1 | Г2 | х | L | Формула | Нч |
| 11 | 89 | 90 | 2 | 28 | 89+2/28 | 89.0714 |
| 21 | 89 | 90 | 17 | 23 | 89+17/23 | 89.7391 |
| 31 | 90 | 91 | 9 | 37 | 90+9/37 | 90.2432 |
| 41 | 90 | 91 | 15 | 30 | 90+15/30 | 90.5000 |
| 51 | 90 | 91 | 13 | 24 | 90+13/24 | 90.5417 |
| 61 | 90 | 91 | 6 | 18 | 90+6/18 | 90.3333 |
| 12 | 89 | 90 | 16 | 30 | 89+16/30 | 89.5333 |
| 22 | 90 | 91 | 1 | 32 | 90+1/32 | 90.0313 |
| 32 | 90 | 91 | 24 | 43 | 90+24/43 | 90.5581 |
| 42 | 90 | 91 | 37 | 37 | 90+37/37 | 91.0000 |
| 52 | 91 | 92 | 10 | 39 | 91+10/39 | 91.2564 |
| 62 | 91 | 92 | 9 | 39 | 91+9/39 | 91.2308 |
| 13 | 90 | 91 | 4 | 22 | 90+4/22 | 90.1818 |
| 23 | 90 | 91 | 15 | 26 | 90+15/26 | 90.5769 |
| 33 | 90 | 91 | 30 | 33 | 90+30/33 | 90.9091 |
| 43 | 91 | 92 | 10 | 24 | 91+10/24 | 91.4167 |
| 53 | 91 | 92 | 33 | 40 | 91+33/40 | 91.8250 |
| 63 | 91 | 92 | 30 | 38 | 91+30/38 | 91.7895 |
| 14 | 90 | 91 | 18 | 20 | 90+18/20 | 90.9000 |
| 24 | 91 | 92 | 10 | 30 | 91+10/30 | 91.3333 |
| 34 | 91 | 92 | 18 | 32 | 91+18/32 | 91.5625 |
| 44 | 92 | 93 | 2 | 25 | 92+2/25 | 92.0800 |
| 54 | 92 | 93 | 12 | 25 | 92+12/25 | 92.4800 |
| 64 | 92 | 93 | 11 | 27 | 92+11/27 | 92.4074 |
| 15 | 91 | 92 | 9 | 15 | 91+9/15 | 91.6000 |
| 25 | 92 | 93 | 1 | 26 | 92+1/26 | 92.0385 |
| 35 | 92 | 93 | 7 | 27 | 92+7/27 | 92.2593 |
| 45 | 92 | 93 | 15 | 24 | 92+15/24 | 92.6250 |
| 55 | 93 | 94 | 7 | 36 | 93+7/36 | 93.1944 |
| 65 | 93 | 94 | 4 | 34 | 93+4/34 | 93.1176 |
| 16 | 92 | 93 | 6 | 24 | 92+6/24 | 92.2500 |
| 26 | 92 | 93 | 20 | 27 | 92+20/27 | 92.7407 |
| 36 | 92 | 93 | 27 | 27 | 92+27/27 | 93.0000 |
| 46 | 93 | 94 | 7 | 22 | 93+7/22 | 93.3182 |
| 56 | 93 | 94 | 28 | 36 | 93+28/36 | 93.7778 |
| 66 | 93 | 94 | 25 | 35 | 93+25/35 | 93.7143 |
| 17 | 92 | 93 | 22 | 23 | 92+22/23 | 92.9565 |
| 27 | 93 | 94 | 12 | 34 | 93+12/34 | 93.3529 |
| 37 | 93 | 94 | 20 | 33 | 93+20/33 | 93.6061 |
| 47 | 93 | 94 | 28 | 28 | 93+28/28 | 94.0000 |
| 57 | 94 | 95 | 13 | 30 | 94+13/30 | 94.4333 |
| 67 | 94 | 95 | 10 | 31 | 94+10/31 | 94.3226 |

## Определение средней планировочной отметки.

По полученным «чёрным» отметкам определяем среднюю отметку планировки.

По методу прямоугольных призм средняя планировочная отметка определяется по формуле:

,

где - сумма всех черных отметок вершин соответственно для одного, двух, трех, четырех прямоугольников, м; n – количество квадратов, образованных планировочной сеткой.

Посчитанная  не является окончательной, т.к. она должна быть откорректирована за счёт объёма грунта выемок, расположенных ниже отметки планировки.

Определяем объём фундаментов:

Для песка m=1

Фундамент – стаканного типа, ширина 1,5 м:

72 шт - Vф= 147,744 м3,

Определяем объём котлована:

А=60+2(1,5/2+0,3)=62,1 м                         В=36+2(1,5/2+0,3)=38,1 м

А=62,1+212,2=66,5 м                               В=38,1+212,2=42,5  м

А2=12+2(1,5/2+0,3)=14,1 м                       В2=18+2(1,5/2+0,3)=20,1 м

А2=14,1+212,2=18,5 м                             В2=20,1+212,2=24,5  м

Vк=6507,61 м3

Определяем объём пандуса:

Ширина пандуса b=3,5 м

Уклон пандуса iп=0,1

Длина пандуса lп=1,5/0,1=15 м

Vп=181,21 м3

Vрас= Vп+Vф+(Vк+Vп)(1+Кор)=0+147,74+(6507,61+3*181,21)(1+0,03)=570,81 м3

Н0==м

## Определение “красных ” отметок.

Для прямоугольных площадок с уклоном в одну сторону ось поворота проводится по середине площадки перпендикулярно направлению уклона. «Красные» отметки в вершинах квадратов, расположенных на одинаковом расстоянии от оси поворота будут равны и определятся по формуле:

| ##### Определение "красных" отметок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nвк | Формула | Нкр |
| 11 | -0,007402,5 | 91,187 |
| 12 | -0,007402,5 | 91,187 |
| 13 | -0,007402,5 | 91,187 |
| 14 | -0,007402,5 | 91,187 |
| 15 | -0,007402,5 | 91,187 |
| 16 | -0,007402,5 | 91,187 |
| 17 | -0,007402,5 | 91,187 |
| 21 | -0,007401,5 | 91,4669 |
| 22 | -0,007401,5 | 91,4669 |
| 23 | -0,007401,5 | 91,4669 |
| 24 | -0,007401,5 | 91,4669 |
| 25 | -0,007401,5 | 91,4669 |
| 26 | -0,007401,5 | 91,4669 |
| 27 | -0,007401,5 | 91,4669 |
| 31 | -0,007400,5 | 91,7469 |
| 32 | -0,007400,5 | 91,7469 |
| 33 | -0,007400,5 | 91,7469 |
| 34 | -0,007400,5 | 91,7469 |
| 35 | -0,007400,5 | 91,7469 |
| 36 | -0,007400,5 | 91,7469 |
| 37 | -0,007400,5 | 91,7469 |
| 41 | +0,007403 | 92,0269 |
| 42 | +0,007402 | 92,0269 |
| 43 | +0,007400,5 | 92,0269 |
| 44 | +0,007400,5 | 92,0269 |
| 45 | +0,007400,5 | 92,0269 |
| 46 | +0,007400,5 | 92,0269 |
| 47 | +0,007400,5 | 92,0269 |
| 51 | +0,007401,5 | 92,3069 |
| 52 | +0,007801,5 | 92,3069 |
| 53 | +0,007801,5 | 92,3069 |
| 54 | +0,007801,5 | 92,3069 |
| 55 | +0,007801,5 | 92,3069 |
| 56 | +0,007801,5 | 92,3069 |
| 57 | +0,007801,5 | 92,3069 |
| 61 | +0,007402,5 | 92,5869 |
| 62 | +0,007802,5 | 92,5869 |
| 63 | +0,007802,5 | 92,5869 |
| 64 | +0,007802,5 | 92,5869 |
| 65 | +0,007802,5 | 92,5869 |
| 66 | +0,007802,5 | 92,5869 |
| 67 | +0,007802,5 | 92,5869 |

## Определение “рабочих” отметок.

Рабочая отметка определяется по формуле:

| ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ОТМЕТОК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| 2.1155 | 1.7278 | 1.5037 | 1.5269 | 1.7652 | 2.2536 |
| 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 |
| 1.6536 | 1.4356 | 1.1888 | 1.4688 | 1.0505 | 1.3561 |
| 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| 1.0051 | 0.8900 | 0.8378 | 0.6102 | 0.4819 | 0.7974 |
| 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 |
| 0.2869 | 0.1336 | 0.1844 | -0.0531 | -0.1731 | 0.1795 |
| 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| -0.4131 | -0.5716 | -0.5124 | -0.5981 | -0.8875 | -0.5307 |
| 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 |
| -1.0631 | -1.2738 | -1.2531 | -1.2913 | -1.4709 | -1.1274 |
| 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 |
| -1.7696 | -1.8860 | -1.8592 | -1.9731 | -2.1264 | -1.7357 |

## Построение линии нулевых работ.

Для нахождения расстояний точек нулевой линии от вершины квадрата используем формулу:

,

Линия нулевых работ пройдёт между вершинами:

14-15 – Х=23,66 м

24-25 – Х=7,58 м

34-35 – Х=10,59 м

53-54 – Х=39,43 м

54-64 – Х=20,36 м

64-65 – Х=10,11 м

## Определение заложений.

Для построения откосов, образовавшихся при вертикальной планировке площадки необходимо определить величину заложения откосов в выемке и насыпи.

Выемка					Насыпь

| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЛОЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 |
| 2.1155 | 1.7278 | 1.5037 | 1.5269 | 1.7652 | 2.2536 |
| 12 |  |  |  |  | 62 |
| 1.6536 |  |  |  |  | 1.3561 |
| 13 |  |  |  |  | 63 |
| 1.0051 |  |  |  |  | 0.7974 |
| 14 |  |  |  |  | 64 |
| 0.2869 |  |  |  |  | 0.1795 |
| 15 |  |  |  |  | 65 |
| 0.2550 |  |  |  |  | 0.3277 |
| 16 |  |  |  |  | 66 |
| 0.6563 |  |  |  |  | 0.6960 |
| 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 |
| 1.0925 | 1.1644 | 1.1478 | 1.2181 | 1.3128 | 1.0716 |

Определение объемов грунта в целых и пересеченных прямоугольных призмах.

| Объемы грунта в целых и пересеченных треугольных призмах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nфигуры | Рабочая отметка |  |  |  | Средн. раб. отм | Площадь фигуры | Объемы работ |  |  |
|  | h1 | h2 | h3 | h4 | hcp | F | выемка | насыпь | насыпь/(1+Кор) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Iн | 2.1155 | 1.6536 | 1.4356 | 1.7278 | 1.7331 | 1600 |  | 2772.9821 | 2692.2157 |
| IIн | 1.6536 | 1.0051 | 0.8900 | 1.4356 | 1.2461 | 1600 |  | 1993.7092 | 1935.6400 |
| IIIн | 1.0051 | 0.2869 | 0.1336 | 0.8900 | 0.5789 | 1600 |  | 926.2092 | 899.2323 |
| IVн | 0.2869 | 0.1336 |  |  | 0.1051 | 479 |  | 50.3951 | 48.9273 |
| IVв | -0.4131 | -0.5716 |  |  | -0.2462 | 1121 | 275.8479 |  |  |
| Vв | -0.4131 | -1.0631 | -1.2738 | -0.5716 | -0.8304 | 1600 | 1328.6400 |  |  |
| VIв | -1.0631 | -1.7696 | -1.8860 | -1.2738 | -1.4982 | 1600 | 2397.0424 |  |  |
| VIIн | 1.7278 | 1.4356 | 1.1888 | 1.5037 | 1.4640 | 1600 |  | 2342.3338 | 2274.1105 |
| VIIIн | 1.4356 | 0.8900 | 0.8378 | 1.1888 | 1.0880 | 1600 |  | 1740.8777 | 1690.1725 |
| Ixн | 0.8900 | 0.1336 | 0.1844 | 0.8378 | 0.5114 | 1600 |  | 818.3001 | 794.4662 |
| Xн | 0.1336 | 0.1844 |  |  | 0.0795 | 363 |  | 28.8760 | 28.0349 |
| Xв | -0.5716 | -0.5124 |  |  | -0.2710 | 1237 | 335.1326 |  |  |
| XIв | -0.5716 | -1.2738 | -1.2531 | -0.5124 | -0.9027 | 1600 | 1444.3455 |  |  |
| Xllв | -1.2738 | -1.8860 | -1.8592 | -1.2531 | -1.5680 | 1600 | 2508.8579 |  |  |
| XlIlн | 1.5037 | 1.1888 | 1.4688 | 1.5269 | 1.4220 | 1600 |  | 2275.2302 | 2208.9613 |
| XlVн | 1.1888 | 0.8378 | 0.6102 | 1.4688 | 1.0264 | 1600 |  | 1642.2244 | 1594.3926 |
| XVн | 0.8378 | 0.1844 | -0.0531 | 0.6102 | 0.3948 | 1600 |  | 631.7360 | 613.3360 |
| XVIн | 0.1844 | -0.0531 |  |  | 0.0438 | 212 |  | 9.2663 | 8.9964 |
| XVIв | -0.5124 | -0.5981 |  |  | -0.2776 | 1388 | 385.4068 |  |  |
| XVIIв | -0.5124 | -1.2531 | -1.2913 | -0.5981 | -0.9137 | 1600 | 1461.9374 |  |  |
| XVIIIв | -1.2531 | -1.8592 | -1.9731 | -1.2913 | -1.5942 | 1600 | 2550.6579 |  |  |
| XIXн | 1.5269 | 1.4688 | 1.0505 | 1.7652 | 1.4528 | 1600 |  | 2324.5525 | 2256.8471 |
| XXн | 1.4688 | 0.6102 | 0.4819 | 1.0505 | 0.9028 | 1600 |  | 1444.5525 | 1402.4781 |
| XXIн | 0.6102 | -0.0531 | 0.4819 |  | 0.2598 | 1389 |  | 360.6945 | 350.1888 |
| XXIв | -0.1731 | -0.0531 |  |  | -0.0754 | 211 | 15.9412 |  |  |
| XXIIв | -0.0531 | -0.5981 | -0.8875 | -0.1731 | -0.4280 | 1600 | 684.7387 |  |  |
| XXIIIв | -0.5981 | -1.2913 | -1.4709 | -0.8875 | -1.0620 | 1600 | 1699.1225 |  |  |
| XXlVв | -1.2913 | -1.9731 | -2.1264 | -1.4709 | -1.7154 | 1600 | 2744.6781 |  |  |
| XXVн | 1.7652 | 1.0505 | 1.3561 | 2.2536 | 1.6064 | 1600 |  | 2570.1673 | 2495.3080 |
| XXVIн | 1.0505 | 0.4819 | 0.7974 | 1.3561 | 0.9215 | 1600 |  | 1474.3778 | 1431.4348 |
| XXVIIн | 0.4819 | 0.7974 | 0.1795 |  | 0.2918 | 1492 |  | 435.4200 | 422.7379 |
| XXVIIв | -0.1731 |  |  |  | -0.0577 | 108 | 6.2101 |  |  |
| XXVIIIв | -0.1731 | -0.8875 | -0.5307 |  | -0.3183 | 1497 | 476.4884 |  |  |
| XXVIIIн | 0.1795 |  |  |  | 0.0598 | 103 |  | 6.1578 | 5.9785 |
| XXIXв | -0.8875 | -1.4709 | -1.1274 | -0.5307 | -1.0041 | 1600 | 1606.6229 |  |  |
| XXXв | -1.4709 | -2.1264 | -1.7357 | -1.1274 | -1.6151 | 1600 | 2584.1519 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 48000 | 22505.8223 | 23848.0626 | 23153.4588 |
| Обьемы грунта в откосах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14н | 0.1795 |  | 0.1795 |  |  | 3.5179 |  | 0.0335 | 0.0325 |
| 15н | 0.7974 | 0.1795 | 0.7974 | 0.1795 |  | 19.5384 |  | 4.1247 | 4.0045 |
| 16н | 1.3561 | 0.7974 | 1.3561 | 0.7974 |  | 43.0711 |  | 15.2798 | 14.8347 |
| 17н | 2.2536 | 1.3561 | 2.2536 | 1.3561 |  | 72.1939 |  | 42.7075 | 41.4636 |
| 18н | 2.2536 |  | 2.2536 |  |  | 5.0786 |  | 1.4541 | 1.4117 |
| 19н | 2.2536 | 1.7652 | 2.2536 | 1.7652 |  | 80.3760 |  | 50.5910 | 49.1175 |
| 20н | 1.5269 | 1.7652 | 1.5269 | 1.7652 |  | 65.8426 |  | 33.6310 | 32.6515 |
| 21н | 1.5269 | 1.5037 | 1.5037 | 1.5269 |  | 60.6111 |  | 28.3521 | 27.5263 |
| 22н | 1.7278 | 1.5037 | 1.7278 | 1.5037 |  | 64.6285 |  | 32.3882 | 31.4449 |
| 23н | 2.1155 | 1.7278 | 2.1155 | 1.7278 |  | 76.8648 |  | 46.0583 | 44.7168 |
| 24н | 2.1155 |  | 2.1155 |  |  | 4.4752 |  | 1.2028 | 1.1678 |
| 25н | 2.1155 | 1.6536 | 2.1155 | 1.6536 |  | 75.3807 |  | 44.5092 | 43.2129 |
| 26н | 1.6536 | 1.0051 | 1.6536 | 1.0051 |  | 53.1729 |  | 23.1172 | 22.4439 |
| 27н | 1.0051 | 0.2869 | 1.0051 | 0.2869 |  | 25.8396 |  | 6.7448 | 6.5483 |
| 28н | 0.2869 |  | 0.2869 |  |  | 2.3518 |  | 0.1388 | 0.1348 |
| 1в | -0.4131 |  | 0.2550 |  |  | 3.0102 | 0.6714 |  |  |
| 2в | -0.4131 | -1.0631 | 0.2550 | 0.6563 |  | 18.2272 | 13.0083 |  |  |
| 3в | -1.0631 | -1.7696 | 0.6563 | 1.0925 |  | 34.9767 | 42.6175 |  |  |
| 4в | -1.7696 |  | 1.0925 |  |  | 1.1936 | 1.8472 |  |  |
| 5в | -1.7696 | -1.8860 | 1.0925 | 1.1644 |  | 45.1379 | 66.8872 |  |  |
| 6в | -1.8860 | -1.8592 | 1.1644 | 1.1478 |  | 46.2435 | 70.1363 |  |  |
| 7в | -1.8592 | -1.9731 | 1.1478 | 1.2181 |  | 47.3184 | 73.4961 |  |  |
| 8в | -1.9731 | -2.1264 | 1.2181 | 1.3128 |  | 50.6186 | 84.1485 |  |  |
| 9в | -2.1264 | -1.7357 | 1.3128 | 1.0716 |  | 47.6871 | 75.3431 |  |  |
| 10в | -1.7357 |  | 1.0716 |  |  | 1.1482 | 1.7430 |  |  |
| 11в | -1.1274 | -1.7357 | 1.0716 | 0.6960 |  | 35.3514 | 42.8359 |  |  |
| 12в | -0.5307 | -1.1274 | 0.3277 | 0.6960 |  | 20.4736 | 15.5269 |  |  |
| 13в | -0.5307 |  | 0.3277 |  |  | 4.8972 | 1.4034 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1009.2268 | 489.6647 | 330.3330 | 320.7116 |

## Составление сводного баланса земляных работ.

После определения всех объемов грунта составляется ведомость подсчета объемов земляных работ.

Результатом расчетов по вертикальной планировке площадки и разработке грунта является составление сводного баланса земляных масс.

| Сводный баланс объемов земляных масс. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объемов | Геометрические объемы,м |  |  | Объемы с учетом Кор |  |
|  | Насыпь(+) | Выемка(-) | Расхождение в подсчетах,% | Насыпь 1+Кор | Расхождение в подсчетах,% |
| Основные объемы | 23848.063 | 22505.82228 | 5.62829918 | 23153.459 | 2.7971482 |
| Объемы в откосах | 330.33297 | 489.6647159 | -48.2336804 | 320.71162 | -52.680691 |
| Объемы временных выемок | 6541.0803 | 6688.824267 | 2.208818682 | 6494.0041 | 2.9126214 |
| ИТОГО: | 30719.476 | 29684.31127 | 3.369733811 | 29968.175 | 0.9472159 |
| Излишек (недостаток) грунта |  | Vизл= | 0 | Vнед= | 283.86333 |
| БАЛАНС ОБЪЕМОВ |  | 29968.17459 |  | 29968.175 |  |

Расхождение в объемах грунта насыпи и выемки не более 5 %, следовательно баланс соблюдается. Принимаем Но как окончательную планировочную отметку.

## Определение среднего расстояния перемещения грунта.

Среднее расстояние перемещения грунта определяем, как расстояние между центрами тяжести выемки и насыпи. Координаты центров тяжести выемки и насыпи определяем относительно осей, направленных вдоль сторон площадки. Объём выемки и насыпи делим на элементарные фигуры и для них находим центры тяжести. Все координаты центров тяжести элементарных фигур сводятся в таблицу:

| Координаты центров тяжести элементарных фигур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nфигуры | Х | У | Объем фигуры, м3 |  | Объем фигуры*Х |  | Объем фигуры*У |  |
|  |  |  | Выемка | Насыпь/1+Kop | Выемка | Насыпь | Выемка | Насыпь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IVв | 158.617 | 188.95085 | 275.8479 |  | 43754.1622 |  | 52121.6901 |  |
| Vв | 190 | 190 | 1328.6400 |  | 252441.6000 |  | 252441.600 |  |
| VIв | 230 | 190 | 2397.0424 |  | 551319.7488 |  | 455438.053 |  |
| Xв | 136.8367 | 150.32443 | 335.1326 |  | 45858.4508 |  | 50378.6216 |  |
| XIв | 190 | 150 | 1444.3455 |  | 274425.6524 |  | 216651.831 |  |
| Xllв | 230 | 150 | 2508.8579 |  | 577037.3246 |  | 376328.690 |  |
| XVIв | 157.936 | 108.98329 | 385.4068 |  | 60869.6133 |  | 42002.9025 |  |
| XVIIв | 190 | 110 | 1461.9374 |  | 277768.0974 |  | 160813.109 |  |
| XVIIIв | 230 | 110 | 2550.6579 |  | 586651.3154 |  | 280572.368 |  |
| XXIв | 126.187 | 61.895 | 15.9412 |  | 2011.5711 |  | 986.6800 |  |
| XXIIв | 150 | 70 | 684.7387 |  | 102710.8052 |  | 47931.7091 |  |
| XXIIIв | 190 | 70 | 1699.1225 |  | 322833.2825 |  | 118938.578 |  |
| XXlVв | 230 | 70 | 2744.6781 |  | 631275.9619 |  | 192127.467 |  |
| XXVIIв | 127.296 | 47.538 | 6.2101 |  | 790.5169 |  | 295.2143 |  |
| XXVIIIв | 156.716 | 33.492 | 476.4884 |  | 74673.3588 |  | 15958.5501 |  |
| XXIXв | 190 | 30 | 1606.6229 |  | 305258.3551 |  | 48198.6877 |  |
| XXXв | 230 | 30 | 2584.1519 |  | 594354.9397 |  | 77524.5574 |  |
| Iн | 30 | 190 |  | 2692.2157 |  | 80766.4701 |  | 511520.9774 |
| IIн | 70 | 190 |  | 1935.6400 |  | 135494.803 |  | 367771.6073 |
| IIIн | 110 | 190 |  | 899.2323 |  | 98915.5499 |  | 170854.1316 |
| IVн | 133.3331 | 193.4269 |  | 48.9273 |  | 6523.6252 |  | 9463.8500 |
| VIIн | 30 | 150 |  | 2274.1105 |  | 68223.3143 |  | 341116.5715 |
| VIIIн | 70 | 150 |  | 1690.1725 |  | 118312.075 |  | 253525.8740 |
| Ixн | 110 | 150 |  | 794.4662 |  | 87391.2780 |  | 119169.9246 |
| Xн | 136.562 | 143.495 |  | 28.0349 |  | 3828.5056 |  | 4022.8717 |
| XlIlн | 30 | 110 |  | 2208.9613 |  | 66268.8394 |  | 242985.7443 |
| XlVн | 70 | 110 |  | 1594.3926 |  | 111607.485 |  | 175383.1903 |
| XVн | 110 | 110 |  | 613.3360 |  | 67466.9564 |  | 67466.9564 |
| XVIн | 145.137 | 121.831 |  | 8.9964 |  | 1305.7119 |  | 1096.0416 |
| XIXн | 30 | 70 |  | 2256.8471 |  | 67705.4124 |  | 157979.2957 |
| XXн | 70 | 70 |  | 1402.4781 |  | 98173.4704 |  | 98173.4704 |
| XXIн | 108.769 | 74.825 |  | 350.1888 |  | 38089.6875 |  | 26202.8783 |
| XXVн | 30 | 30 |  | 2495.3080 |  | 74859.2412 |  | 74859.2412 |
| XXVIн | 70 | 30 |  | 1431.4348 |  | 100200.434 |  | 42943.0429 |
| XXVIIн | 107.918 | 27.183 |  | 422.7379 |  | 45621.0273 |  | 11491.2840 |
| XXVIIIн | 133.347 | 14.834 |  | 5.9785 |  | 797.2088 |  | 88.6844 |
| 1в | 162.1314 | 210.0850 | 0.2559 |  | 41.4893 |  | 53.7605 |  |
| 2в | 190 | 210.1519 | 4.9581 |  | 942.0334 |  | 1041.9479 |  |
| 3в | 230 | 210.2915 | 16.2434 |  | 3735.9918 |  | 3415.8574 |  |
| 4в | 250.3642 | 210.3642 | 0.4347 |  | 108.8249 |  | 91.4383 |  |
| 5в | 250.3761 | 190 | 25.4937 |  | 6383.0209 |  | 4843.8079 |  |
| 6в | 250.3854 | 150 | 26.7321 |  | 6693.3346 |  | 4009.8198 |  |
| 7в | 250.3943 | 110 | 28.0127 |  | 7014.2147 |  | 3081.3943 |  |
| 8в | 250.4218 | 70 | 32.0728 |  | 8031.7265 |  | 2245.0953 |  |
| 9в | 250.3974 | 30 | 28.7167 |  | 7190.5785 |  | 861.5000 |  |
| 10в | 250.3572 | 9.6428 | 0.4101 |  | 102.6797 |  | 3.9548 |  |
| 11в | 230 | 9.7054 | 16.3267 |  | 3755.1402 |  | 158.4572 |  |
| 12в | 190 | 9.8294 | 5.9180 |  | 1124.4229 |  | 58.1705 |  |
| 13в | 160.0363 | 9.8908 | 0.5349 |  | 85.6006 |  | 5.2904 |  |
| 14н | 133.3696 | 9.9402 |  | 0.2345 |  | 31.2771 |  | 2.3311 |
| 15н | 110 | 9.8372 |  | 25.2916 |  | 2782.0783 |  | 248.7982 |
| 16н | 70 | 9.6411 |  | 18.6772 |  | 1307.4047 |  | 180.0684 |
| 17н | 30.0000 | 9.3984 |  | 32.6515 |  | 979.5442 |  | 306.8711 |
| 18н | 9.2488 | 9.2488 |  | 0.4194 |  | 3.8785 |  | 3.8785 |
| 19н | 10.6698 | 30 |  | 31.4449 |  | 335.5108 |  | 943.3469 |
| 20н | 10.5487 | 70 |  | 44.7168 |  | 471.7031 |  | 3130.1730 |
| 21н | 10.5051 | 110 |  | 26.8239 |  | 281.7877 |  | 2950.6304 |
| 22н | 10.5386 | 150.0000 |  | 43.2129 |  | 455.4018 |  | 6481.9295 |
| 23н | 10.6405 | 190.0000 |  | 16.3890 |  | 174.3873 |  | 3113.9006 |
| 24н | 9.2948 | 210.7052 |  | 0.0138 |  | 0.1283 |  | 2.9085 |
| 25н | 30.0000 | 210.6282 |  | 6.0549 |  | 181.6484 |  | 1275.3425 |
| 26н | 70.0000 | 210.4431 |  | 6.5483 |  | 458.3818 |  | 1378.0470 |
| 27н | 110.0000 | 210.2153 |  | 0.4934 |  | 54.2700 |  | 103.7127 |
| 28н | 135.4648 | 210.0956 |  | 1.2901 |  | 174.7654 |  | 271.0480 |
| ИТОГО |  |  | 22691.932 | 23407.7209 | 4749243,8142 | 1279243.26 | 2408580.80 | 2696508.6238 |

после этого определяем координаты центров тяжести выемки и насыпи:

=209,29                             =106,14

=54,65                               =115,19

Отсюда среднее расстояние перемещения грунта определяется:

=154,9 м

# II. Организация и технология строительного производства.

Комплексная механизация работ – эффективный способ снижения затрат и сокращение сроков выполнения работ. На основании изучения условий производства устанавливают способ производства работ. Затем выбирают ведущую машину, выполняющую основной процесс. При необходимости в комплект может входить несколько согласованно работающих машин. По ведущей машине подбирают остальные машины и механизмы, входящие в комплект.

Перечень работ и использование машин и механизмов.

- Срезка растительного слоя грунта производится бульдозерами в одном направлении (обратный ход – холостой) к линии нулевых работ. Толщина растительного слоя – 15 см. Срезанный грунт окучивают и транспортируют на участки рекультивации.

- Разработка грунта и перемещение при вертикальной планировке площадки выполняется скреперами, по схеме последовательных проходок.

- Разравнивание грунта при отсыпке насыпи выполняется бульдозерами по челночной схеме движения. Отсыпаемый грунт разравнивают слоями, толщину которых назначают в зависимости от используемых уплотняющих машин.

- Уплотнение грунта при отсыпке насыпи выполняется полуприцепными катками на пневматических шинах, вследствие того, что грунт глинистый. Толщина уплотняемого слоя – 30 см.

- Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в транспортные средства (см. ТЭО экскаваторов).

- Разработка грунта экскаваторами на вымет (см. ТЭО экскаваторов).

- Зачистка дна котлована производится бульдозерами при недоборе грунта экскаваторами 15 см.

- Обратная засыпка пазух выполняется бульдозерами.

- Обратная засыпка котлована и пандуса выполняется экскаватором, оснащенным драглайном.

- Уплотнение грунта в пазухах и котловане выполняется полуприцепными катками на пневматических шинах. Толщина уплотняемого слоя – 40 см.

- Окончательная планировка площадей производится бульдозерами по челночной схеме движения.

- Рекультивация растительного слоя выполняется так же бульдозерами. Транспортированный грунт с участков рекультивации  разравнивается отвалами.

- Укрепление откосов земляных сооружений выполняется гидропосевом.

Все данные и обоснования по ЕНиР, марки машин и механизмов, продолжительность работ, а также вычисленные затраты  на производство работ сводятся в ведомость объемов и трудоемкости работ.

## Выбор комплектов машин для разработки грунта при вертикальной планировке площадки.

Технико-экономическое обоснование выбора ведущей землеройно-транспортной машины.

Прицепной  § Е –2-1-21       Скреперы.         § Е –2-1-21        Самоходный

| Дз-33 на базе ДТ-75-С2 Vк=3 , Нвр=3,25 Определяем трудоемкость работ. Определяем продолжительность работы ведущей машины. Определяем стоимость машино-смены. Смаш.-см =17,50 руб. ### Определяем общую себестоимость руб. | ДЗ-87-1 на базе Т-150 К Vк=, Нвр=2,8 Определяем трудоемкость работ. Определяем продолжительность работы ведущей машины. Определяем стоимость машино-смены. Смаш.-см =20,63 руб. Определяем общую себестоимость руб. |
| --- | --- |

Принимаем вариант с меньшей себестоимостью, скрепер марки ДЗ-33 на базе ДТ-75-С2.

§ Е2-1-8              Экскаваторы.            § Е2-1-9

| Э-651 прямая лопата. Механич. привод. Нвр=1,8 Vковша=0,65 м3. Разработка грунта навымет Определяем трудоемкость работ. Определяем продолжительность работы ведущей машины. Определяем суммарное число маш.-см. Определяем сменную выработку экскаватора. Определяем стоимость машино-смены экскаватора. Смаш.-см =28,48 руб. Определяем стоимость разработки 1 м3 грунта. руб. Определяем инвентарно-расчетную стоимость экскаватора. Си.р.=17,62 тыс. руб. Определяем удельные капитальные вложения на разработку 1 м3 грунта. Определяем приведенные затраты на разработку 1 м3 грунта. | Э-651 обратная лопата. Механич. привод. Нвр=1,8 Vковша=0,65 м3. Разработка грунта навымет Определяем трудоемкость работ. Определяем продолжительность работы ведущей машины. Определяем суммарное число маш.-см. Определяем сменную выработку экскаватора. Определяем стоимость машино-смены экскаватора. Смаш.-см =28,48 руб. Определяем стоимость разработки 1 м3 грунта. руб. Определяем инвентарно-расчетную стоимость экскаватора. Си.р.=17,62 тыс. руб. Определяем удельные капитальные вложения на разработку 1 м3 грунта. Определяем приведенные затраты на разработку 1 м3 грунта. |
| --- | --- |

Принимаем экскаватор с меньшими затратами, Э-651 обратная лопата.

## Определение необходимого количества и типа автосамосвалов.

- По таблицам назначаем марку автосамосвала и их грузоподъёмность;

Рекомендуемая грузоподъёмность автосамосвалов.

| Расстояние транс., км | Грузоподъёмность (т) при ёмкости ковша экскаватора (м3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,65 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 4,0 |
| 0,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 7 | 10 | - | - |

Техническая характеристика автосамосвала.

| Марка | ГП, т | Vкуз, м3 | Нпог, м | bтс.0, м | Vmax, км/час | Vkэкс,м3 | Рэксп., кг/час | С маш.-см. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ555 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 2,39 | 80 | 0,35-0,5 | 37 | 19,60 |

- Определяем объём грунта в плотном теле в ковше экскаватора (Vгр), м3:

Vгр = Vэкс∙ Кнап/Кр = 0,65∙0,88/1,3 = 0,44 м3

- Определяем массу грунта в ковше экскаватора:

Q = Vгр∙ρ = 0,44∙1,6 = 0,704 т

- Определяем количество ковшей грунта загружаемых в кузов автосамосвала (n), шт:

n = ГП/Q = 4,5/0,704 = 6,4 ≈6 шт

- Определяем объём грунта в плотном теле, загружаемый в кузов автосамосвала:

Vгр.куз = Vгр∙n = 0,44∙6 = 2,64 м3

- Определяем продолжительность одного цикла работы автосамосвала (Тц), мин:

Тц = tn+60∙L/νr+tp+60∙L/νn+tм = 4,43+60∙0,5/14+2+60∙0,5/25+3=12,77

- Требуемое количество автосамосвала (№) состоит, шт.:

N = Тц/tn = 12,77/4,43 = 2,88 ≈ 3 шт.

- Зная время одного цикла, расстояние пробега в оба конца (Rпр) и общее время работы автомобиля (tраб) определяют общий пробег машины:

Lавт = Rпр∙tраб/Tц = 1∙32848/12,77 = 2572,28 км

tраб = (Vизл/Vкуз) ∙Тц=( (6507+284)/2,64) ∙12,77 = 32848 м

## Проектирование экскаваторного забоя

Забой – рабочая зона экскаватора, ограниченная радиусом его действия и включающая площадку для размещения экскаватора, часть проходки, разрабатываемую с одной стоянки и площадку для размещения транспортных средств или отвалов грунта.

В данном проекте забой имеет прямоугольные очертания. Высота забоя 2,2 м. (без учета недобора грунта). Разработка грунта ведется при уширенном лобовом забое. Разработка производится как в отвал, так и с погрузкой в транспортные средства.

Технические характеристики экскаватора.

Вместимость ковша – 0,65 м3.

Наибольший радиус копания – 9,2 м.

Радиус выгрузки –6,14 м.

Наибольшая высота выгрузки – 2,3 м.

Определяем ширину боковой проходки :

(2,3-2,15/2-1)+(11,57)=11,8 м.

lp=0,756,1=4,58 м

Определение размеров отвалов:

м.

м.

Устройство путей вблизи откосов выработок.

При глубине выемки 2,2 м. Допустимое расстояние от гусеницы до основания откоса определяется так:

м.

Приведенный расчет обеспечивает расположение транспорта за пределами призмы обрушения.

Технико-экономические показатели.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общий объем работ | м3 м2 | 121199,91 |
|  |  | 329177,76 |
| Объем работ выполняемый вручную | м3 | 0,00 |
| Объем работ выполняемый машинами | м3 м2 | 121199,91 |
|  |  | 329177,76 |
| Общая трудоёмкость | чел.-дн. | 321,89 |
| Трудоемкость на 1 м3 | чел.-дн. | 0,0027 |
| Затраты машинного времени | маш.-см. | 321,09 |
| Стоимость разработки 1 м3 | руб. | 0,227 |
| Общая продолжительность выполнения | дн. | 24 |

Стоимость разработки 1м3 (1м2):

руб

м3

6785,26+2702,86=9488,12руб

6785,26 руб

# Машины, оборудование, механизированный инструмент,

# инвентарь и приспособления.

| № п/п | Наименование | Тип | Марка | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автосамосвал |  | ЗИЛ555 | 3 | Vкуз=3,1 м3 Q=4,5 т |
| 2 | Скрепер |  | ДЗ-33 | 4 | Vк=6 м3, В=2,67 м |
| 3 | Грейдер |  | ДЗ-14 | 4 | N=108 л.с., В=3,94 м |
| 4 | Экскаватор | прям. лоп. | Э-651 | 1 | Vк=0,5 м3 |
| 5 | Трактор |  | Т100 | 4 | N=100 л.с. |
| 7 | Прицепной каток |  | ДУ39А | 4 | m=25т, В=2,53м |
| 8 | Молоток плотницкий | МПл |  | 2 | m=0,8 кг 300∙300∙132 |
| 9 | Топор плотницкий |  | А2 | 2 | m=1,97; 502∙200∙150 |
| 10 | Ножовка по дереву шир. | 1,2,3 |  | 1 | m=0,54; 525∙50∙120 |
| 11 | Клещи строительные |  | КС180 | 1 | m=0,35;180∙44∙16 |
| 12 | Лом-гвоздодер |  | ЛД16 | 2 | m=0,56;320∙90∙70 |
| 13 | Лопата доборная |  | ЛП2 | 3 | m=2,2;1550∙240 |
| 14 | Метр складной металлический |  |  | 1 | m=0,055;1000∙10∙14 |
| 15 | Рулетка металлическая |  | РС-20 | 2 | m=0,35;l=20м |
| 16 | Уровень строительный |  | УС1-300 | 2 | m=0,22;300∙22∙40 |
| 17 | Отвес строительный |  | ОТ600 | 2 | m=0,6;190∙300 |
| 18 | Кувалда кузнечная |  |  | 1 | m=3;500∙57∙167 |
| 19 | Плоскогубцы | 160 |  | 2 | m=0,96;160∙10∙26 |
| 20 | Теодолит |  | 2730П | 1 |  |
| 21 | Нивелир |  | НЗ | 1 |  |

## Контроль качества выполнения операций.

Контроль качества земляных работ ведётся в течении всего процесса их выполнения и заканчивается приемкой земляного сооружения в целом.

При приемке вымок проверяется расположение в плане и геометрические размеры сооружения; отметки бровок и дна; крутизну и крепление откосов; степень уплотнения грунта; наличие актов на скрытые работы и актов по контролю качества грунта.

При сдаче объекта предъявляются следующие документы: исполнительные чертежи сооружения; журналы производства работ; акты на скрытые работы; ведомость постоянных резервов; акты о производстве геодезической разбивки сооружения; акты лабораторных испытаний грунтов и других материалов, применяемых при возведении сооружения.

Сдача-приемка земляного сооружения оформляется актом.

| Перечень, состав, способы и сроки пооперационного контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций, подлежащих контролю. | Контроль качества выполнения операций |  |  |  |  |
| Производителем работ | Мастером | Состав | Способы | Время | Привлекаемые службы. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовка основания | - | Выполнение мероприятий в соответствии с проектом | Визуально | До отсыпки насыпи | Геодезист, строит. лаборат. |
| Устройство насыпей | + | Гранулометрический состав грунта, отклонение геометрических размеров | Визуально | В процессе работы | - |
|  | + | проверка проектных отметок. | Нивелирование | После окончания работ | Геодезист. |
| Разработка грунта | - | проверка проектных отметок дна, крутизны откосов, геом. разм. | Нивелирование | После окончания работ | Геодезист. |
| Зачистка дна котлована | - | проверка проектных отметок дна. | Нивелирование | После окончания работ | Геодезист. |
| Уплотнение насыпи | - | проверка проектных отметок дна. | Нивелирование | В процессе работы | Геодезист, строит. Лаборат. |
| Устройство откосов | + | проверка крутизны откосов | Визуально | В процессе работы | - |
| Скрытые работы |  |  |  |  | строит. Лаборат. |

## Требования по технике безопасности .

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациям, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или надписями.

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства.

При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих органов.

Перед началом производства земляных работ на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалка, скотомогильники, кладбища и т.п.) необходимо разрешение органов Государственного санитарного надзора.

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах нас ленных пунктов, а также местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учетом требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время — сигнальное освещение.

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях "подкопом" не допускается.

Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.

Линии временного электроснабжения к прогреваемым участкам грунта надлежит выполнять

Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта.

При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами и др.), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стен и фундаментов допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах и порядке засыпки.

При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение людей на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.

## Список используемой литературы:

- ЕНиР. Сборник Е-2. Земляные работы. Выпуск 1. механизированные и ручные земляные работы. – Госстрой СССР – М.. Стройиздат 1998. 224 с.

- СНиП III-4 –80. Техника безопасности в строительстве. – Госстрой России . – М.: Стройиздат, 1993.

- Цыбакин С.В. Методические указания по разработке технологической  карты на производство земляных работ для курсового и дипломного проектирования. - Кострома: изд. КГСХА, 2000г. – 43 стр.