БИЗНЕС ПЛАН

на период 2005-2007 гг.

ЧФ «SKYnet»

Республика Узбекистан, город Ташкент,

Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51

Телефон офиса: (371)1622498

Телефакс: (371)1622497

Электронная почта: skynet@sarkor.uz

| Генеральный директор: Собиров Т.Ш. Финансовый директор: Цай М.Д.. Директор по маркетингу: Стойченко Э.Ю. Администраторы сети : Огай Н.Ч. Умарходжаева И.А. | 330-33-59 300-85-20 330-27-69 157-96-36 156-39-89 |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА

Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “SKYnet” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами.

Базовое учреждение - компьютерный клуб “ SKYnet” действует в сфере предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:

- Доступ в Internet

- Работа на компьютере (работа с приложениями Office)

- Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Star craft)

- Распечатка текста(черно-белая, цветная)

- Сканирование

- Ксерокопия

В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем большая численность  молодёжи (студенты, школьники и тд.), компьютерный клуб “ SKYnet ” будет пользоваться особой популярностью. Так как  в местности нахождения клуба имеется школа и институт.

Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы на  кабельном телевидении,  вывеска над клубом, содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения  компьютерного клуба.

Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств   для развития компьютерного клуба “SKYnet”.

Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 8 млн.сум (на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. За этот период предприятие получит после возврата кредита и процентов по нему прибыль в размере ………………..

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ БИЗНЕСА

| № | Ф. И. О. | Занимаемая должность | Дата рождения | Образование и квалификация | Предыдущие должности и места работы | Срок работы в данной должности | Срок работы на предприятии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сабиров Т. Ш. | Генеральный директор | 30.12.1971 г. | Институт связи , программист. | 1) Институт программирования 2) Sarkor-telekom | 12.12 02 г. | 12.12.04г. |
| 2 | Цай Мария | Финансовый директор | 07.01.1974 г. | Финансовый институт, финансист, получила международный сертфикат CIPA | 1) СП «Sovplas Ital» Финансистом 2) ГАО «ТАПО и Ч» Отдел финансов | 13.12.02 г. | 12.12.04г |
| 3 | Стойченко Э.Ю.. | Директор по маркетингу | 16.07.1978 г. | ТГЭУ, маркетолог, менеджер. | 1) СП «Sovplas Ital» Маркетологом в отделе сбыта 2) СП «Калина» | 13.12.02 г. | 12.12.04 г. |
| 4 | Огай Н.Ч. | Администратор сети | 20.03.1984 г. | Студентка ТГТУ | Internet-café «Transnet» | 12.04.03 г. | 30.12.04 г. |
| 5 | Умарходжаева И.А. | Администратор сети | 03.11.1981 г. | Магистр ТИИТ | Internet-café «MATRIX» | 15.12.02 г. | 02.11.04 г. |

ПЛАН ПО ПРДАЖЕ.

Клиенты.

Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определены предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:

школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;

другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.

|  | Интернет | Работа на комп. | Игры | Распечатка | Сканирование | Ксерокопия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьники | + | + | + | + | + | + |
| Студенты | + | + | + | + | + | + |
| 22-35 лет | + | + | - | + | + | + |
| 35 и старше | + | + | - | + | - | - |

В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов: 40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 – услугой «Internet» в течение 1-го часа , а также другими дополнительными услугами.

Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка  данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.

При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И  установлено что при полной загрузке всех мощностей  ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.

Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe «Белый попугай».

Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.),сум

| ##### Виды услуг | “SKYnet” | "Genesis" | "Бегемот" | "Белый попугай" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интернет | 600 | 700 | - | 650 |
| 1 час работы на компьютере (office) | 300 | 400 | 300 | 350 |
| Игры | 300 | 400 | 300 | 350 |
| Печать 1стр. | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Сканирование 1 стр. | 100 | - | 100 | 100 |
| Ксерокопия | 30 | 30 | - | 35 |

Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.

Характер спроса.

В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается  во время каникул у школьников.

Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз  на объем продаж наших услуг.

Объём оказанных услуг:

| Виды услуг | Объём оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В 2005 году | В 2006 году | В 2007 году |
| Internet(часов) | 16400 | 30100 | 31950 |
| Игры, работа с программами Office(часов) | 24000 | 41300 | 46000 |
| Распечатка (листов) | 20100 | 46000 | 52000 |
| Сканирование (листов) | 7500 | 8600 | 9550 |
| Ксерокопия (листов) | 35900 | 47000 | 52000 |

Политика ценообразования.

Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.

Цены определены не только на базе производственных затрат , но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.

Как фирма найдет клиентов

Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.

Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:

- Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.

- Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.

- Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.

- Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его  открытии, наши преимущества.

С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.

На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.

Факторы микросреды,   влияющие на сбыт.

| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойность работы клуба | 1. Простои в работе клуба |
| 2. Приобретение новых клиентов | 2. Потеря существующих связей с клиентами |
| 3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг | 3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг |
| 4. Положительное отношение контактной аудитории | 4. Плохое отношение к нам контактной аудитории |

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Наладить контакты с новыми клиентами.

2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.

3. Постоянный контроль  качества услуг.

4. Действовать по обстоятельствам.

Факторы макросреды,  влияющие на сбыт.

| Положительные факторы | ### Отрицательные факторы |
| --- | --- |
| 1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей | 1. Принятие законов, ущемляющих права производителей |
| 2. Спад инфляции | 2. Рост инфляции |
| 3. Дешевение энергии | 3. Дорожание энергии (эл., тепла.) |
| 4. Повышение общего уровня покупательной способности | 4. Снижение общего уровня покупательной способности |

Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.

Финансовая база.

Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.

Проект будет финансироваться из двух источников:

- Средства собственника – 50%.

- Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.

Краткосрочный кредит  взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.

Порядок погашения кредита (тыс.сум)

|  | Сумма кредита | Возврат основной суммы долга | Начисленные и выплачиваемые проценты |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 4000 |  | 40 |
| Февраль |  | 275 | 40 |
| Март |  | 275 | 40 |
| Апрель |  | 275 | 40 |
| Май |  | 275 | 40 |
| Июнь |  | 275 | 40 |
| Июль |  | 275 | 40 |
| Август |  | 275 | 40 |
| Сентябрь |  | 275 | 40 |
| Октябрь |  | 600 | 40 |
| Ноябрь |  | 600 | 40 |
| Декабрь |  | 600 | 40 |
| Итого : | 4000 | 4000 | 480 |

Юридическая сторона.

Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:

- Заявление о регистрации;

- Учредительный договор или решение о создании фирмы;

- Устав фирмы;

- Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;

- Свидетельство об уплате государственной пошлины;

- Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.

Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.

Основные показатели рентабельности проекта:

NPV=11360.86-8000=3360.86

PP=11360.86/8000=1.42

PI=5 месяцев 25 дней.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

| Статьи капитала | Первоначальная стоимость | Намеченный день приобретения | Методы оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда помещения | 1200 тыс.сум | 20.11.2004 г. | наличные |
| Компьютеры | 5650 тыс.сум | 12.12.2004 г. | перечисление и наличные |
| Мебель | 220 тыс.сум | 13.12.2004 г. | наличные |
| Принтер | 190 тыс.сум | 14.12.2004 г. | наличные |
| Ксерокс | 200 тыс.сум | 14.12.2004 г. | наличные |

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

| № | Действие или решение | Намеченная дата начала | Намеченная дата конца |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ состояния рынка | Июль 2004 года |  |
|  | Разработка бизнес идеи |  |  |
|  | Создание и регистрация фирмы | 01.09.04г. | 01.10.04г. |
|  | Открытие расчетного счета | 04.10.04г. | 10.10.04г. |
|  | Регистрация в налоговой инспекции | 10.10.04г. | 17.10.04г. |
|  | Заказ получение печати | 18.10.04г. | 30.10.04г. |
|  | Получение кредита | 01.11.04г. | 01.12.04г. |
|  | Аренда помещения | 10.11.04г. | 15.11.04г. |
|  | Ремонт помещения | 16.11.04г. | 30.11.04г. |
|  | Установление охранной системы | 28.11.04г. | 30.11.04г. |
|  | Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном | 18.11.04г. | 25.11.04г. |
|  | Закупка и установка оборудования | 12.12.04г. | 19.12.04г. |
|  | Закупка необходимого сырья | 20.12.04г. | 21.12.04г. |
|  | Презентация | 01.01.05г. |  |

ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сум)

|  | 1 Год | 2 Год | 3 Год |
| --- | --- | --- | --- |
| ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) | 21297 | 41360 | 45070 |
| Минус: переменные затраты | 640,724 | 3086,32 | 3592,47 |
| =: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 14846,276 | 38273,68 | 41477,53 |
| Минус: постоянные расходы (ниже) | 11383,37 | 13273,.8 | 15767,3 |
| =: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) | 3462,906 | 24999,88 | 25710,23 |
| ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |
| Зарплата рабочих | 4200 | 5280 | 6360 |
| Налоги с Зарплаты рабочих (начисление) | 1302 | 1636,8 | 1971,6 |
| Обучение персонала | 50 | - | - |
| Аренда | 1200 | 1560 | 2200 |
| Вода | 32,4 | 36 | 40 |
| Газ и другая энергия | 120 | 144 | 160 |
| Телефон | 12 | 14,4 | 16 |
| Реклама и продвижение | 55 | 40 | 50 |
| Ремонт и содержание помещений | 400 | 200 | 200 |
| Охрана | 100 | 30 | 40 |
| Процент на краткосрочный кредит (12%) | 480 | - | - |
| Банковские расходы | 212.97 | 413,6 | 450,7 |
| Амортизация других активов | 199 | 1879 | 1879 |
| Налоги (налог на имущество и т. д.) | 1200 | 1440 | 1800 |
| Другие расходы: | 720 | 600 | 600 |
| ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | 11383,37 | 13273,8 | 15767,3 |

Прогноз продаж и дохода на 2005 год.

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во услуги Internet (час) | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Цена услуги (сум) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 540 | 600 | 720 | 720 | 840 | 840 | 900 | 900 | 900 | 960 | 960 | 960 |
| Кол-во услуги игры (час) | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Цена услуги (сум) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 420 | 420 | 510 | 510 | 540 | 600 | 660 | 720 | 720 | 840 | 840 | 840 |
| Кол-во услуги Распечатка(шт.) | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 200 | 1700 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 120 | 120 | 160 | 180 | 180 | 200 | 170 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Кол-во услуги Сканирование(шт.) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Кол-во услуги Ксерокопия(шт.) | 2500 | 3000 | 2900 | 2900 | 2800 | 2400 | 3000 | 2800 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Цена услуги (сум) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 75 | 90 | 87 | 87 | 84 | 102 | 90 | 84 | 90 | 96 | 96 | 96 |
| Валовой доход | 1205 | 1280 | 1537 | 1557 | 1714 | 1802 | 1880 | 1924 | 1960 | 2146 | 2146 |  |

Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.

| Год | 2006 год |  |  |  | 2007 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кол-во услуги Internet(час) | 7500 | 7400 | 7600 | 7600 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Цена услуги (сум) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 4875 | 4810 | 4940 | 4940 | 5135 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Кол-во услуги игры(час) | 10200 | 10300 | 10400 | 10400 | 11000 | 11500 | 11500 | 12000 |
| Цена услуги (сум) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 3570 | 3605 | 3640 | 3640 | 3850 | 4025 | 4025 | 4200 |
| Кол-во услуги Распечатка (шт.) | 11000 | 11500 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13000 | 13500 |
| Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 |
| Кол-во услуги Сканирование (шт.) | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 2450 |
| Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 200 | 220 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 245 |
| Кол-во услуги Ксерокопия (шт.) | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12500 | 13000 | 13000 | 13500 |
| Цена услуги (сум) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 440 | 480 | 480 | 480 | 500 | 520 | 520 | 540 |
| Валовой доход | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

| ГОД | 2005 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| Начальное сальдо |  | 585,53 | 687,01 |  | 898,566 |  | 1197,962 |  | 1657,874 |  | 2138,01 |  | 2761,94 |  | 3435,212 |  | 4133,252 |  | 4691,14 |  | 5249,028 |  |  |
| ПОСТУПЛЕНИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вложения собственника | 4000 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Краткосрочный кредит | 4000 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Поступления от продажи за месяц | 1205 | 1280 | 1537 |  | 1557 |  | 1714 |  | 1802 |  | 1880 |  | 1924 |  | 1960 |  | 2146 |  | 2146 |  | 2146 |  |  |
| Итого поступления | 9205 | 1280 | 1537 |  | 1557 |  | 1714 |  | 1802 |  | 1880 |  | 1924 |  | 1960 |  | 2146 |  | 2146 |  | 2146 |  |  |
| ПЛАТЕЖИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постоянные расходы, кроме аморт. | 1248,25 | 792 | 794,57 |  | 794,77 |  | 791,84 |  | 852,72 |  | 793,5 |  | 793,94 |  | 793,4 |  | 796,16 |  | 796,16 |  | 796,16 |  |  |
| Капиталовложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборуд. + установка | 6495 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |
| Переменные затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье | 38,6 | 42,6 |  | 45,8 |  | 47,4 |  | 47,4 |  | 53 |  | 47,4 |  | 45 |  | 49 |  | 50,6 |  | 50,6 | 50,6 |  |  |
| Возврат кредита | - | 275 |  | 275 |  | 275 |  | 275 |  | 275 |  | 275 |  | 275 |  | 275 |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  |
| НДС | 337,62 | 138,92 |  | 140,074 |  | 140,434 |  | 139,848 |  | 141,144 |  | 140,18 |  | 139,788 |  | 140,66 |  | 141,352 |  | 141,352 | 141,352 |  |  |
| Итого платежи | 8119,47 | 1248,52 |  | 1255,444 |  | 1257,604 |  | 1254,088 |  | 1321,864 |  | 1256,08 |  | 1253,728 |  | 1258,96 |  | 1588,112 |  | 1588,112 | 1588,112 |  |  |
| Денежные поступления -платежи | 585,53 | 31,48 |  | 281,556 |  | 299,396 |  | 459,912 |  | 480,136 |  | 623,93 |  | 670,272 |  | 701,04 |  | 557,888 |  | 557,888 | 557,888 |  |  |
| Остаток суммы на счету | 585,53 | 687,01 |  | 898,566 |  | 1197,962 |  | 1657,874 |  | 2138,01 |  | 2761,94 |  | 3435,212 |  | 4133,252 |  | 4691,14 |  | 5249,028 | 5806,916 |  |  |

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

| ГОД | 2006 год |  |  |  | 2007 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Начальное сальдо | 5806,916 | 12321,086 | 21822,776 | 31469,136 | 41180,596 | 51244,026 | 61642,256 | 72020,468 |
| Поступления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от продажи за месяц | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
| Итого поступления | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
| ПЛАТЕЖИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постоянные расходы, кроме аморт. | 2972,15 | 2852,95 | 2954,6 | 2855,1 | 3557,45 | 3430,65 | 3530,65 | 3433,15 |
| Капиталовложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборуд. + установка | 2900 | - | - | - | - | - | - | - |
| Переменные затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье | 207 | 220,6 | 220,6 | 224,6 | 233,4 | 242,2 | 242,2 | 250,6 |
| НДС | 563,83 | 542,71 | 563,04 | 543,94 | 668,17 | 644,57 | 664,57 | 646,76 |
| Итого платежи | 3670,83 | 763,31 | 783,64 | 768,54 | 901,57 | 886,77 | 906,77 | 897,37 |
| Денежные поступления -платежи | 6514,17 | 9501,46 | 9646,36 | 9711,46 | 10063,43 | 10398,23 | 10378,23 | 10637,63 |
| Остаток суммы на счету | 12321,086 | 21822,776 | 31469,136 | 41180,596 | 51244,026 | 61642,256 | 72020,468 | 82658,116 |

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)

На начало 2005 года

| АКТИВЫ | 8000 | ПАССИВЫ | 8000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства (амортиз. стоимость) |  | Собственные средства |  |
| Здания | 0 | Вложения собственника | 4000 |
| Оборудование | 5000 | Нераспределенная прибыль | 0 |
| Мебель | 220 | Итого собственные средства | 4000 |
| Офисное оборудование | 1115 |  |  |
| Итого основные средства | 6335 | Долгосрочные пассивы |  |
|  |  | Долгосрочный кредит | 0 |
| Краткосрочные активы |  |  |  |
| Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы |  |
| Дебиторы | 0 | Кредиторы | 4000 |
| Наличность на счету | 1665 | Выплата налогов | 0 |
| Итого краткосрочные активы | 1665 | Задолженность банку | 0 |
|  |  | Итого краткосрочные пассивы | 4000 |

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)

На конец 2005 года

| АКТИВЫ | 5475.876 | ПАССИВЫ | 5475.876 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства (амортиз. стоимость) |  | Собственные средства |  |
| Здания |  | Вложения собственника | 0 |
| Оборудование | 4000 | Нераспределенная прибыль | 3452.906 |
| Мебель | 176 | Итого собственные средства | 3462.906 |
| Офисное оборудование | 223 |  |  |
| Итого основные средства | 4399 | Долгосрочные пассивы |  |
|  |  | Долгосрочный кредит | 0 |
| Краткосрочные активы |  |  |  |
| Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы |  |
| Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
| Наличность на счету | 1076.876 | Выплата налогов | 1200 |
| Итого краткосрочные активы | 1076.876 | Задолженность банку | 812.97 |
|  |  | Итого краткосрочные пассивы | 2012.97 |

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)

На конец 2006 года

| АКТИВЫ | 26853.48 | ПАССИВЫ | 26853.48 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства (амортиз. стоимость) |  | Собственные средства |  |
| Здания | 0 | Вложения собственника | 0 |
| Оборудование | 5200 | Нераспределенная прибыль | 24999.88 |
| Мебель | 232 | Итого собственные средства | 24999.88 |
| Офисное оборудование | 669 |  |  |
| Итого основные средства | 6101 | Долгосрочные пассивы |  |
|  |  | Долгосрочный кредит | 0 |
| Краткосрочные активы |  |  |  |
| Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы |  |
| Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
| Наличность на счету | 20752.48 | Выплата налогов | 1440 |
| Итого краткосрочные активы | 20752.48 | Задолженность банку | 413.6 |
|  |  | Итого краткосрочные пассивы | 1853.6 |

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)

На конец 2007 года

| КТИВЫ | 27960.93 | ПАССИВЫ | 27960.93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства (амортиз. стоимость) |  | Собственные средства |  |
| Здания | 0 | Вложения собственника | 0 |
| Оборудование | 3740 | Нераспределенная прибыль | 25710.23 |
| Мебель | 163 | Итого собственные средства | 25710.23 |
| Офисное оборудование | 446 |  |  |
| Итого основные средства | 4349 | Долгосрочные пассивы |  |
|  |  | Долгосрочный кредит | 0 |
| Краткосрочные активы |  |  |  |
| Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы |  |
| Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
| Наличность на счету | 23611.93 | Выплата налогов | 1800 |
| Итого краткосрочные активы | 23611.93 | Задолженность банку | 450.7 |
|  |  | Итого краткосрочные пассивы | 2250.7 |